**Actieplan 2023/24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werklijn/Onderwerp** | **Activiteit/Op te leveren product** | **Looptijd** |
| Werklijn 1 Kansen voor kwetsbare huishoudens  Dashboard Geldstromen en Sociaal  IPW Traject Integraal Werken  Invoeren werkwijze Rotterdam in Arnhem voor wat betreft integrale aanpak ‘Achter de voordeur’. | Dashboard voor Arnhem, Tilburg en Rotterdam  Dashboard voor alle City Dealsteden  Doorbraken in integrale aanpak bij de versnelling van de energietransitie aan de hand van door Groningen, Arnhem en Tilburg aangeleverde casussen.  Noteren en delen van lessen met andere steden City Deal  In Nationaal Programma Arnhem-Oost wordt een casus opgezet obv ervaringen Rotterdam in structureel helpen huishoudens bij sociale problematiek | Q3 2023  Q1 2024  Looptijd 1 jaar, dus bij start Q3 2023 t/m Q2 2024 etc.  Q2 of Q3 2024  Start Q3 2023 |
| Werklijn 2  Energiefixers  Beroepentuin  Toeleiden naar werk van Statushouders | Er komt een CoP rond energiefixing waar onze City Dealsteden nauw bij betrokken worden  Via het kanaal van de City Deal worden de lessen van de beroepentuin in Utrecht gedeeld.  Arnhem en Amsterdam onderzoeken het vestigen van een beroepentuin (Arnhem mogelijk tekenen op DvdS)  Eerste werkatelier is op 4 juli 2023.  Doel is belemmeringen analyseren en wegnemen om statushouders in te zetten in de energietransitie. | Start Q3 2023  Q3-4 2023  Q3-4 2023  Start Q3 2023 |
| Werklijn 3  VvE-aanpak  ISDE  Gespikkeld Bezit  Verduurzaming particuliere verhuurders | City Deal heeft een nadrukkelijke rol in de versnellingsagenda verduurzaming VvE’s, o.a. in een CoP rond dit onderwerp  Met het IPW wordt een traject ingezet om te komen tot doorbraken in het opschalen van kleine VvE’s. Expertmeeting 11 juli  Doel is te komen tot doorbraken die één VvE op complexniveau mogelijk maken.  Doel is te komen tot een financieringsvorm die aansluit bij de doelgroep in kwetsbare wijk.  Leren van elkaars aanpakken bij gespikkeld bezit  Met BZK-woningmarkt/huur experimenteerruimte verkennen en experimenten gaan uitvoeren.  Samen met BZK B&E gaan we (Arnhem, Nijmegen, Roosendaal, Weert, Breda, Tilburg en Rotterdam) een plan maken om kleine particuliere verhuurders te verleiden hun bezit te verduurzamen.  Er komt een sessie met IVBN over aanpak verduurzaming door grote institutionele beleggers.  TNO heeft een zogenaamde contingentenaanpak ontwikkeld. Wil graag een pilot doen in Arnhem met een grote belegger. Vesteda heeft gereageerd. | Start Q4  Start Q3 2023  Q3-4 2023  Start Q3 2023, doorlooptijd 2024  Start Q3 2023, doorlooptijd t/m Q3 2024 |
| Afwegen verlengen van (onderdelen van) de City Deal (inclusief argumentatie en focus) | Ronde langs alle steden en partners door projectleider en dealmaker. | Q3 |